## 和融网
时间 | 部署人 | 执行人 | 参与人
2015-04-03 | 张健 | 倪绍堂 | 李宏祥 | 倪绍堂：和融网这段时间线上测试，你参与测试。主要测试时间为下周 李宏祥：指导倪绍堂测试和融网，并出具测试报告，作为内部验收材料。 | 另：负责联系绿麻雀那边的负责人，接收交付材料，具体内容需要咨询绿麻雀 附联系人电话： 和融网吕总：15380990508，13921081971 绿麻雀耿杰：15315625067
2015-05-03 | 张健 | 倪绍堂 | 李宏祥 | 绿麻雀和融网测试地址 | http://61.155.8.14:8088 管理后台： http://61.155.8.14:8088/lvmaque/admin 账号：admin / 23101988a / admin
2015-05-03 | 张健 | 李宏祥 |  | 和融网FTP地址 | ftp://61.155.8.14 uiue/sixiangjia503
2015-05-04 |  | 倪绍堂 |  | 借款标直连流程图 | 借款标直连流程图.vsd
2015-05-06 | 张健 | 张健 | 李宏祥，安少帅，钱家佳，倪绍堂 | 和融网P2P实体类图设计 | 3VH`@45E(HS1E4@PZ(7%B)Y.png;和融网P2P实体类图设计字段说明.txt
2015-05-07 | 马洪彦 | 李宏祥 |  | 系统合作方情况汇总 | 系统合作方情况汇总.xls
2015-05-07 | 张健 | 张健 | 李宏祥，安少帅，钱家佳，倪绍堂 | 和融网P2P架构设计 | 和融网p2p架构设计.uml
2015-05-11 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 李宏祥，张健，安少帅，钱佳佳 | 标的标字段变更：删除字段orderId,dao,service以同步变更
2015-05-11 | 钱家佳 | 钱佳佳 | 安少帅，李宏祥，张健 | 标的表增加字段 已融资金额：标的表 Debt 增加新字段finance 已融资金额
2015-05-11 | 张健 | 张健 | 安少帅，李宏祥，钱家佳，倪绍堂 | 客户表新增levelId,表示客户等级
2015-05-11 | 钱家佳 | 钱家佳 | 张健，李宏祥，倪绍堂，安少帅 | Users表，新增身份字段cardNum
2015-05-11 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 订单表变更：orders新增字段订单号orderNo
2015-05-11 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 订单表orders:新增字段strSignMsg订单签名
2015-05-12 | 安少帅 | 安少帅 | 张健，李宏祥，钱家佳，倪绍堂 | 还款计划RepayPlan,添加prepaidStatus垫付状态
2015-05-12 | 安少帅 | 安少帅 | 张健，李宏祥，钱家佳，倪绍堂 | 账户表Accounts添加debtAmount负债金额
2015-05-14 | 马洪彦 | 马洪彦 | 李宏祥 | 富友金账户提交资料 | ;金账户.zip;金账户服务协议附件1 定价.zip;汇付天下托管材料.zip
2015-05-15 | 安少帅 | 安少帅 | 张健，李宏祥，钱家佳，倪绍堂 | Accounts debt 新增versionLock版本号
2015-05-15 | 钱家佳 | 钱家佳 | 张健，李宏祥，倪绍堂，安少帅 | 还款计划表加入标的ID RepayPlan debtId
2015-05-18 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 标的标添加五个字段：cmmodity_type商品类型-现有和融网description_project项目概述，capital_uses资金用途，souurce_repayment还款来源，risk_control varchar风险控制
2015-05-20 | 张健 | 尤婷 | 李宏祥 | 和融网外网测试访问地址: 前台：http://61.132.53.150:7001/p2p-website/ 后台：http://61.132.53.150:7001/p2p-manager
2015-05-21 | 钱家佳 | 钱家佳 | 张健，李宏祥，倪绍堂，安少帅 | 明细表新增排序ID：fundDetail 新增sortId
2015-05-21 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 标表新增imgPath字段用于保存资质证明图片路径
2015-05-25 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥 | 2015-05-25和融网安全报告.pdf
2015-06-01 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 订单表增加字段钱多多流水号Orders 选择loanNo
2015-06-01 | 钱家佳 | 钱家佳 | 张健，李宏祥，倪绍堂，安少帅 | investOder表新增loanNo流水号，用于钱多多平台审核
2015-06-01 | 钱家佳 | 钱家佳 | 张健，李宏祥，倪绍堂，安少帅 | User表增加新字段 accountNumber 多多号，moneymoremoreId 用户的乾多多标识，authFee 姓名匹配手续费 authState 实名认证状态
2015-06-01 | 钱家佳 | 钱家佳 | 张健，李宏祥，倪绍堂，安少帅 | user表AuthFee字段删除
2015-06-02 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 投资订单增加订单号：InvestOrder新增orderNo订单号
2015-06-02 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 标的表添加字段标的号：Debt新增debtNo标的号
2015-06-03 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 客户表增加 投标授权，还款授权，二次分配授权状态 | users 新增 tenderStatus投标授权状态，repaymentStatus还款授权状态 allocationStatus二次分配授权状态
2015-06-04 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 订单表新增字段 用户实际承担的手续费金额 | Orders 新增字段 feeWithdraws用户实际承担的手续费金额
2015-06-08 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 新建表 双乾报文表，用于保存双乾返回报文消息保存 | LoanInfo.sql
2015-06-08 | 倪绍堂 | 倪绍堂 | 张健，李宏祥，安少帅，钱家佳 | 用户表增加字段，对账时间：users add queryTime
2015-06-19 | 马洪彦 | 李宏祥 |  | 乾多多自主清算系统申请表 | 乾多多自主清算系统申请表.xlsx
2015-06-19 | 张健 | 倪绍堂 | 李宏祥 | 添加一键启用双乾接口与平台投标功能
2015-06-25 | 李宏祥 | 倪绍堂 |  | 测试过程中出现业务流无法进行完成
2015-06-26 | 李宏祥 | 倪绍堂 |  | 疏通修复业务流完成
2015-06-29 | 李宏祥 | 李宏祥 |  | 了解和融网目前bug修改完成，楼小雨处还需进行测试
2015-06-29 | 楼小雨 | 李宏祥 |  | 和融网预测进度评估本周结束2015.7.3

## 绿色门窗
时间 | 部署人 | 执行人 | 参与人
2015-04-01 | 张健 | 李宏祥 | 安少帅，丁维佳，杜金鑫，倪绍堂，钱家佳 | 合同重构讨论记录 | UL%697SJB$KJFBEHEDY1D$S.jpg;(B803BX{N0QS)IM4(06-24-15-49-41).jpg;G6[XIREYRN%@EWJ5(06-24-15-49-41).jpg;_{Y13NM1OME2~A]V(06-24-15-49-41).jpg;IK[8R36RRW_5@O(~(06-24-15-49-41).jpg;ZP87I9_AJ[]JS{BO(06-24-15-49-41).jpg
2015-04-01 | 陶静 | 李宏祥，倪绍堂，金灿，田宏 | 尤婷 | 私享家平台系统操作培训通知
2015-04-01 | 倪绍堂 | 杜金鑫，李宏祥 | 张健 | 数据库数据更新脚本 | M_MEMBER.sql;M_SYS_AREA.sql
2015-04-03 | 张健 | 杜金鑫 | 安少帅，钱家佳，倪绍堂，李宏祥 | 会员属地行政区划 | M_MEMBER.sql;M_SYS_AREA.sql
2015-04-13 | 张健 | 李宏祥 | 安少帅，钱家佳，倪绍堂，李宏祥 | 合同补损操作中仅玻璃损坏，型材需关联之前批次的问题 李宏祥：排入本周计划 杜金鑫、安少帅：技术实现，先设计后编码，需要提交设计资料到李宏祥 | 型材需关联之前批次的问题.docx
2015-04-13 | 张健 | 倪绍堂 | 李宏祥 | 省内开发商名单 | 2015.04.13开发商名单.xls
2015-04-24 | 张健 | 倪绍堂 | 李宏祥 | 导入南通，宿迁房地产开发商 | 日志\绿色门窗\2015.04.24南通市房地产开发商资料.xls;日志\绿色门窗\2015.04.24宿迁房地产开发商资料终极版ok.xls
2015-04-27 | 陶静 | 杜金鑫 | 张健，李宏祥 | 变更合同备案 | 日志\绿色门窗\变更合同备案.docx
2015-04-28 | 张健 | 倪绍堂 | 李宏祥 | 导入南京市省内开发商资源 | 日志\绿色门窗\南京市房地产开发商名单.xls
2015-04-28 |  | 安少帅 | 李宏祥 | 原始数据 门窗M99999-0001 玻璃B99999-0001 门窗厂子账号修改为M000102-0001 玻璃厂子账号修改为B000016-0001
2015-05-04 | 陶静 | 陈绍伟 | 金灿，李宏祥，张健，董玮，姚岩岩 | 变更会员资料，网站首页，备案窗型需求 | 私享家门窗平台产品修改需求（会员资料，网站首页，备案窗型）.txt
2015-05-04 | 陈绍伟 | 陈绍伟 | 陶静，金灿，董玮，姚岩岩，尤婷，李宏祥 | 私享家四项修改的功能说明 | 私享家平台功能修改说明.docx
2015-05-07 |  | 倪绍堂 | 安少帅，杜金鑫，张健，李宏祥 | 南京，南通，宿迁开发商导入sql脚本 | M_DEVELOPERS_SQ.sql;M_DEVELOPERS.NJ.sql;M_DEVELOPERS_NT.sql
2015-05-07 |  | 倪绍堂 | 张健，李宏祥 | 扬州开发商导入脚本 | M_DEVELOPERS_YZ.sql
2015-05-08 | 陶静 | 陶静 | 陈绍伟，张健，李宏祥，尤婷 | 私享家四项需修改的功能说明文档 | slogan及首页内容.docx
2015-05-20 | 张健 | 杜金鑫 | 陶静，李宏祥 | 绿色门窗平台生产环境后台删除节能标识替代图片名单 | 绿色门窗平台生产环境后台删除节能标识替代图片名单.docx
2015-05-29 | 张健 | 马洪彦 | 李宏祥 | 安策-需求 | 绿色门窗安策需求.txt;3$BLQFDHY%(EOF$C_4JOD06.jpg
2015-06-05 | 张健 | 张健 | 安少帅，李宏祥 | 开发商名称修正SQL | update M_DEVELOPERS set NAME=substring(name,2) where substring(NAME,1,1)='·';
2015-06-12 | 张健 | 安少帅 | 李宏祥 | 绿色门窗平台RFID导入导出，新增权限，新增省内开发商资源分页
2015-06-23 | 张健 | 李宏祥 | 钱家佳，安少帅，杜金鑫，宋凡 | 讨论合同管理，付款融资模块的会议 | 合同管理重构思路清晰，付款融资模块思路有待重新整理
2015-06-24 | 张健 | 安少帅 | 李宏祥，陈绍伟，陶静 | 新增企业证书资料录入，新增导出报表功能
2015-06-25 | 张健 | 李宏祥 | 钱家佳，安少帅，杜金鑫，宋凡 | 继续讨论付款融资模块的会议
2015-06-26 | 李宏祥 | 安少帅 |  | 6.24加入企业证书资料录入，新增导出报表功能完成
2015-06-26 | 陶静 | 安少帅 |  | 下班后临时新增字段，改为下周一完成
2015-06-29 | 李宏祥 | 安少帅 |  | 下班前打包6.24任务，并发布进行测试
2015-06-29 | 李宏祥 | 钱家佳 |  | 付款融资模块重构设计文档交付
2015-06-30 | 李宏祥 | 安少帅 |  | 合同管理模块重构设计文档交付

## 资金财富
时间 | 部署人 | 执行人 | 参与人
2015-04-08 | 马洪彦 | 李宏祥 | 张健 | p1190-江苏紫金财富测试帐号 | p1190-江苏紫金财富测试帐号.rar
2015-04-27 | 张健 | 杜金鑫 | 李宏祥 | 产品CRM框架 | 日志\绿色门窗\金融CRM框架.pdf
2015-04-29 | 张健 | 李宏祥，杜金鑫 |  | 产品PRD文档正在编制中，预期本周四4.30完成。届时需要两位参加需求评审活动
2015-05-25 | 张健 | 楼小雨 | 李宏祥 | CRM产品PRD以及原型 | svn://192.168.1.10:3391/董玮/2015/CRM CRM系统的测试工作需要本周内完成。
2015-06-08 | 张健 | 杜金鑫 | 李宏祥 | CRM部署服务器 | 121.41.104.187 root/Sixj2015 nginx虚拟主机配置文件目录：/alidata/server/nginx/conf/vhosts
2015-06-11 | 张健 | 杜金鑫 | 李宏祥 | CRM新增数字签名
2015-06-17 | 杜金鑫 | 倪绍堂 | 李宏祥，宋凡 | 导入CRM客户数据
2015-06-24 | 李宏祥 | 杜金鑫 | 陈绍伟 | CRM软证发布，但下载权限未定，等待客户具体需求

## 技术研究
时间 | 部署人 | 执行人 | 参与人
2015-04-03 | 张健 | 李宏祥 |  | 安策加密狗资料 | 安策.rar
2015-04-08 | 张健 | 李宏祥 | 马洪彦 | http://passport.safedog.cn/ 用户名：sxj_ltd@163.com 密码：sixiangjia503 | 两台公网服务器：61.155.8.10 （zijincaifu.net） 61.155.8.3 （menchuang.org.cn）
2015-04-15 | 张健 | 李宏祥 |  | 研发流程 | 私享家研发流程.jpg
2015-04-17 | 张健 | 李宏祥 | 钱家佳，丁维佳，杜金鑫，倪绍堂，濮佳 |  | 技术部组织架构计划.jpg;技术部需要招聘岗位及对应职责.txt
2015-04-20 | 杜金鑫 | 杜金鑫 | 李宏祥 | Cassandra架构与应用 | 日志\技术研究\Cassandra架构与应用.pptx
2015-04-20 | 濮佳 | 李宏祥 | 全体 | 九型人格测试 | 日志\技术研究\九型人格.docx
2015-04-21 | 张健 | 李宏祥 |  | 1. 短信平台网址：http://sms.1xinxi.cn 用户名：jssxj 密码：000000 2. 短信平台网址http://web.c123.cn企业编号：50099849员工账户：1001密码：iuPdRR
2015-04-24 | 张健 | 李宏祥 | 钱家佳 | zijincaifu.com门户网站 阿里云地址 | 121.40.175.208 root/Zjcf2015
2015-04-24 | 张健 | 濮佳 | 李宏祥 | 邮件管理服务器地址 | http://61.132.53.150:90/mail/ 用户名：administrator 密码：sixiangjia503
2015-05-15 | 张健 | 马洪彦 | 李宏祥 | 加密狗厂商联系结果 | 加密狗厂商联系结果.txt
2015-05-15 | 张健 | 李宏祥 | 马洪彦 | 上海市数字证书认证中心网站的一些解决方案 | http://www.sheca.com/product/default.aspx
2015-05-15 | 张健 | 李宏祥 |  | 加密狗售前电话 | 吉大正元 上海 杨 18939709520 飞天 上海 021-58202278-813张
2015-05-18 | 张健 | 张健 | 安少帅，陈浩，丁维佳，杜金鑫，李宏祥，倪绍堂，钱家佳，宋凡，濮佳 | 技术交流会，5月22日，二楼，PKI体系基础概念及JAVA编程实现
2015-05-21 | 张健 | 李宏祥 | 濮佳 | 面试简历 | 高级JAVA工程师.zip
2015-05-25 | 张健 | 李宏祥 |  | 招聘人员成本预算 | 技术部组织架构计划.jpg;系统工程师招聘需求.txt
2015-05-26 | 张健 | 李宏祥 | 杜金鑫，陈浩 | 请@杜金鑫，@陈浩二位与对方接洽联系 @李宏祥，明天下午网络会议结束后，把加密狗、CA数字证书列入6月份工作计划内容 | 1、自建CA签发的证书（CER和PFX）是否能导入安策的安全狗 2、以DLL发布的型材算料软件如何实现版权保护 | 对方联系人： 周兴 QQ：294125232 CELL：13951742380 TEL：84458987-8012
2015-05-27 | 张健 | 马洪彦 | 安少帅，陈浩，丁维佳，杜金鑫，李宏祥，倪绍堂，钱家佳，宋凡，濮佳 | 5月29日（本周五）下午14：00，二楼会议室，主题：PKI体系 主要内容：PKI，PKCS基础，CA和证书基础，DH密钥交换算法， 代码演示 | 1、密钥对生成；2、CA证书生成；3、CA中继证书；4、PKCS#10 CSR生成；5、X509证书生成；6、证书链；7、PKCS#7数字信封和签名；8、KeyStore操作
2015-05-27 | 张健 |  | 安少帅，陈浩，丁维佳，杜金鑫，李宏祥，倪绍堂，钱家佳，宋凡，濮佳 | PKI交流PPT | PKI公开密钥基础设施.pptx
2015-05-27 | 张健 | 李宏祥 | 杜金鑫，陈浩，马洪彦 | 技术部上半年内部项目完成情况汇总 | 技术部上半年计划完成汇总.txt
2015-05-28 | 张健 | 李宏祥 | 杜金鑫 | 安策工程师联系电话 | Andy 章，13911645280
2015-06-01 | 张健 | 李宏祥 | 杜金鑫 | jenkins自动构建示例 | http://192.168.1.11:8081/jenkins/ jenkins自动构建服务器，请参考p2p-和融网的构建部署配置 自动部署的和融网访问地址为： http://192.168.1.53:8080/p2p-manager http://192.168.1.53:8080/p2p-website
2015-06-04 | 张健 | 杜金鑫，李宏祥 |  | 安策测试证书 | certs.zip
2015-06-09 | 张健 | 李宏祥 |  | jenkins CI | jenkins CI.txt
2015-06-11 | 张健 | 李宏祥 |  | 上半年技术部总结 | 上半年技术部总结.txt;ZJ017L41}MR~}T%{`50S(JG.png
2015-06-23 | 张健 | 李宏祥 |  | 技术部招聘三个职位申请表 | 招聘申请表（开发工程师）.docx;招聘申请表（高级开发工程师） .docx;招聘申请表（系统运维工程师） .docx
2015-06-23 | 张健 | 李宏祥 |  | 技术部招聘岗位的职责 | 技术部需要招聘岗位及对应职责.txt
2015-06-26 | 张健 | 李宏祥，杜金鑫 |  | 面试java工程师 | 偏后端且无深入研究，职业操守不佳，建议不录用