## 6月份
红色背景为延期并超时完成，橙色背景为延期未完成（不确定是否超时），水绿色背景为正常完成，黄色背景为临时插入任务
| 干系人 | 开始时间 | 结束时间 | 预计耗时 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际耗时 | 是否延后 | 任务 | 延后原因 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号
| 张健 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 22 |  |  |  |  | redis主从复制
|  | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-01 | 2015-06-17 |  |  | 监控CRM交付相关
延续下月 |  | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 |  |  |  |  | 监控和融网交付相关
暂搁置 |  | 2015-06-24 | 2015-06-30 | 5 |  |  |  |  | 指导杜金鑫完成绿色门窗平台身份认证，数据通信加密
| 杜金鑫 | 2015-06-17 | 2015-06-23 | 5 |  |  |  |  | fastdfs资源回收
|  | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 否 | CRM交付前bug修复与准备
|  | 2015-06-11 | 2015-06-19 | 7 | 2015-06-11 | 2015-06-24 |  | 是 | CRM新增数字签名 | 数字签名下载方式未定
|  | 2015-06-11 | 2015-06-16 | 4 | 2015-06-23 | 2015-07-02 |  | 是 | 重构绿色门窗付款融资模块设计 | CRM新增数字签名
|  | 2015-06-11 | 2015-06-16 | 4 | 2015-06-23 | 2015-07-02 |  | 是 | 重构绿色门窗合同管理模块设计
暂搁置 |  | 2015-06-24 | 2015-06-30 | 5 |  |  |  |  | 绿色门窗平台身份认证，数据通信加密
| 宋凡 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-01 | 2015-06-10 |  | 否 | CRM交付前bug修复与准备
|  | 2015-06-11 | 2015-06-19 | 7 | 2015-06-11 | 2015-06-19 |  | 是 | CRM交付后技术支持 | 紫金财富员工使用中不定期提出需求和bug
下月计划 |  | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 12 |  |  |  |  | 绿色门窗平台测试bug修复
|  | 2015-06-11 | 2015-06-30 | 14 | 2015-06-11 | 2015-06-30 |  |  | 确保微信活动技术支撑
| 李宏祥 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 22 | 2015-06-01 | 2015-06-30 |  |  | 配置管理服务器
|  | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 否 | 跟踪CRM至交付
下月计划 |  | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 | 2015-06-01 |  |  | 是 | 跟踪和融网至交付 | 测试中间计入ＯＡ签到，19号才进入测试
| 楼晓雨 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | 8 | 否 | CRM交付前系及与微信端联调测试，确保CRM完整交付
|  | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 | 2015-06-19 | 2015-07-02 |  | 是 | 和融网交付前系统测试，确保和融网完整交付 | 插入微信组OA签到功能测试
下月计划 |  | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 12 |  |  |  |  | 绿色门窗平台测试
| 钱佳佳 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 | 否 | 和融网交付前bug修复
|  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 5 | 2015-06-01 | 2015-06-12 |  | 是 | 和融网前期负责模块的双乾支付接口接入 | 乾多多隐性接口导致支付操作变更；还款方式因乾多多接口限制等待上级决定
|  | 2015-06-11 | 2015-06-16 | 4 | 2015-06-15 | 2015-07-03 |  | 是 | 参与重构绿色门窗付款融资模块设计
下月计划 |  | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 6 |  |  |  |  | 重构绿色门窗付款融资模块开发
下月计划 |  | 2015-06-25 | 2015-06-30 | 4 |  |  |  |  | 重构绿色门窗付款融资模块安排测试，bug调整与修复
| 安少帅 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 | 否 | 和融网交付前bug修复
|  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 5 | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 5 | 否 | 和融网前期负责模块的双乾支付接口接入
|  | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 5 | 2015-06-12 | 2015-06-18 | 5 | 否 | 绿色门窗平台RFID导入导出，新增权限，新增省内开发商资源分页
|  | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2 | 2015-06-24 | 2015-06-25 |  |  | 新增企业证书资料录入，新增导出报表功能 | 市场部需求不明确，持续变动或新增内容
|  | 2015-06-11 | 2015-06-16 | 4 | 2015-06-19 | 2015-07-03 |  | 是 | 参与重构绿色门窗合同管理模块设计 | 插入绿色门窗新增功能
下月计划 |  | 2015-06-17 | 2015-06-24 | 6 |  |  |  |  | 重构绿色门窗合同管理模块开发
下月计划 |  | 2015-06-25 | 2015-06-30 | 4 |  |  |  |  | 重构绿色门窗合同管理模块安排测试，bug调整与修复
| 倪绍堂 | 2015-06-01 | 2015-06-12 | 10 | 2015-06-05 | 2015-07-03 |  | 是 | 和融网交付前bug修复 | 测试中间计入ＯＡ签到，19号才进入测试
|  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 5 | 2015-06-01 | 2015-06-05 |  | 否 | 和融网前期负责模块的双乾支付接口接入
|  | 2015-06-17 | 2015-06-17 | 1 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2 | 是 | 导入CRM客户数据 | 提供导入数据内容有误，系统内数据不满足导入要求
|  | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 1 | 2015-06-19 | 2015-06-19 | 1 | 否 | 添加一键启用双乾接口与平台投标功能
下月计划 |  | 2015-06-15 | 2015-06-19 | 5 |  |  |  |  | 和融网交付后技术支持
|  | 2015-06-15 | 2015-06-30 | 12 | 2015-06-23 | 2015-06-30 |  | 是 | kettle服务器开发 | 中间进入bug修复任务

## 7月份
红色背景为延期并超时完成，橙色背景为延期未完成（不确定是否超时），水绿色背景为正常完成，黄色背景为临时插入任务
| 干系人 | 开始时间 | 结束时间 | 预计耗时 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 实际耗时 | 是否延后 | 任务 | 延后原因 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 26号 | 27号 | 28号 | 29号 | 30号
| 张健 | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 网络工程师招聘
|  | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 高级开发工程师招聘
|  | 2015-07-06 | 2015-07-31 | [5 empty] | CA系统、UA系统完成概要设计
|  | 2015-07-06 | 2015-07-17 | [5 empty] | 软证dll加密方案
| 李宏祥 | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 网络工程师招聘
|  | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 高级开发工程师招聘
|  | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 员工手册，绩效考核机制
|  | 2015-07-01 | 2015-07-29 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 宋凡试用期评估（4月29号入职，7月29号恰好三个月）
| 杜金鑫 | 2015-07-20 | 2015-07-31 | [5 empty] | 消息系统：完成技术选型和概要设计
|  | 2015-07-06 | 2015-07-17 | [5 empty] | 参与CA系统、UA系统完成概要设计
|  | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 门窗系统合同管理与付款融资模块的开发指导
|  | 2015-07-06 | 2015-07-17 | [5 empty] | 软证dll加密方案
| 安少帅 | 2015-07-01 | 2015-07-04 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 合同管理概要设计
|  | 2015-07-06 | 2015-07-17 | [5 empty] | 合同管理开发工作
|  | 2015-07-20 | 2015-07-24 | [5 empty] | RFID模块被动调整（合同重构够的涉及被动变更需求）
|  | 2015-07-24 | 2015-07-31 | [5 empty] | 合同管理提交测试并修改bug
|  | 2015-07-31 | 2015-07-31 | [5 empty] | 绿色门窗V2.0版本正式发布
| 钱家佳 | 2015-07-01 | 2015-07-04 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 支付模块概要设计
|  | 2015-07-06 | 2015-07-24 | [5 empty] | 支付模块开发工作（可提交结束并提交测试）
|  | 2015-07-27 | 2015-07-31 | [5 empty] | 支付模块提交测试并修改bug
|  | 2015-07-06 | 2015-07-10 | [5 empty] | 替换绿色门窗原短信接口，采用p2p短信。（原接口封装不动，现接口封装调用，便于后期短信接口切换）
| 倪绍堂 | 2015-07-06 | 2015-07-10 | [5 empty] | P2P业务数据测试导入
|  | 2015-07-13 | 2015-07-23 | [5 empty] | P2P业务数据批量导入
|  | 2015-07-27 | 2015-07-31 | [5 empty] | P2P正式接口接入，测试并修正bug（双乾款项未付，是否在初次上线运营的时候就接入正式双乾接口有待确定）
|  | 2015-07-24 | 2015-07-24 | [5 empty] | P2P正式上线
|  | 2015-07-24 | 2015-07-31 | [5 empty] | P2P上线运营维护
| 宋凡 | 2015-07-01 | 2015-07-31 |  | 2015-07-01 |  |  |  | CRM维护
|  | 2015-07-06 | 2015-07-31 | [5 empty] | 绿色门窗维护[功能性bug修复，主流浏览器兼容性bug修复]
|  | 2015-07-06 | 2015-07-24 | [5 empty] | 绿色门窗合同管理重构开发工作参与
| 楼小雨 | 2015-07-01 | 2015-07-03 |  | 2015-07-01 |  |  |  | 测试P2P
|  | 2015-07-06 | 2015-07-17 | [5 empty] | 对门窗系统进行跟踪测试，主要包括功能性和主流浏览器的兼容性
|  | 2015-07-20 | 2015-07-24 | [5 empty] | 微信测试插入
|  | 2015-07-27 | 2015-07-31 | [5 empty] | 对门窗系统进行跟踪测试，主要包括功能性和主流浏览器的兼容性