## 宋凡
月份 | 周 | 提交时间 | 本周完成任务 | 工作中遇到问题 | 个人不足或建议 | 下周计划或目标
5月份 | 1 | 5.8 | 1.CRM项目实体类,时序图设计与UML文档编写 2.需求评审 3.CRM项目实体类、DAO文件、myBatis XML文件的代码编写
| 2 | 5.15 | 1.产品管理、渠道管理、后台管理三个模块的开发 2.后台管理中，员工权限功能未开发 3.渠道管理中，生成二维码因需要微信端配合，所以暂未开发
| 3 | 5.22 | 1.客户管理修改等级功能开发 2.客户管理分配员工功能开发 3.客户管理删除功能开发 4.客户管理跟踪记录功能开发
| 4 | 5.29 | 1.删除客户时,校验该客户下是否有超过一条的投资记录或者有客户跟踪记录或 者分级不是新客户的,否则不可删除,并给出相应提示语 2.客户管理当中的分配功能增加非空校验,并给出相应提示文字 3.客户管理当中分配员工时校验登录人是否具有操作该员工的权限 4.客户管理查询模块中某些字段增加提示语
6月份 | 1 | 6.5 | 1.修改产品ID自增逻辑不正确的问题(P+四位序列号) 2.修改产品管理页面每页显示15条数据 3.修改渠道管理页面中时间控件格式错误的问题 4.修改后台管理页面每页显示15条数据 5.后台管理中新增员工union id字段增加标注 6.新增员工时,增加登陆密码禁止输入特殊字符的校验
| 2 | 6.12 | 1.修改后台管理中初始化密码功能的提示语,保持与需求一致 2.生成二维码页面增加渠道、产品输入框的非空校验 3.客户管理新增、修改页面中地区字段根据登录人所属地区进行分配，只能选择登陆人的下级地区 4.系统左侧菜单样式调整，做到与功能界面保持一致
| 3 | 6.19 | 1.生成二维码以及产品链接功能解决在IE下跨域无法调用接口的问题 2.渠道管理生成二维码页面中选择渠道的联想查询逻辑修改 3.微信端增加根据产品ID获取产品名称的接口 4.渠道管理中查询模块的推广时间字段查询逻辑修改 5.增加客户管理修改客户时,记录手机号历史的功能
| 4 | 6.26 | 1.客户管理查询部分获取姓名、手机号、归属员工字段时后台舍去空格 2.修改bug：客户管理查询界面中，金融产品、客户来源、归属员工三个字段在点击一次空查询之后，鼠标再次点击这些控件时，控件内的提示文本不会被清除 3.客户管理查询功能增加“姓名”字段的模糊查询 4.新增客户时，手机号增加可输入固定号码的校验，现在该字段为可输入手机号以及固定号码
7月份 | 1 | 7.3 | 1.CRM系统维护 2.熟悉绿色门窗平台需求文档,熟悉代码,了解绿色门窗平台业务逻辑 3.绿色门窗平台测试bug修复

## 楼小雨
月份 | 周 | 提交时间 | 本周完成任务 | 工作中遇到问题 | 个人不足或建议 | 下周计划或目标
5月份 | 4 | 5.29 | 1、了解CRM需求 2、完成CRM第一天测试任务 3、完成CRM第二天测试任务 4、完成CRM第三天测试任务 5、完成CRM第四天测试任务 |  | 需求了解不深 | 继续测试CRM
6月份 | 1 | 6.5 | 1、完成CRM第五天测试任务 2、完成CRM第六天测试任务 3、完成CRM第七天测试任务 4、完成CRM第八天测试任务 5、完成CRM第九天测试任务
| 2 | 6.12 | 1、完成ＯＡ签到系统的第一天测试任务 2、完成OA签到系统的第二天测试任务 3、完成OA签到系统的第三天测试任务 4、完成OA签到系统的第四天测试任务 5、OA签到系统第一轮测试结束
| 3 | 6.19 | 1、测试OA签到系统 2、回归OA签到系统 3、测试OA最新需求 4、OA签到系统最后一轮测试 5、测试和融网
| 4 | 6.26 | 1、完成了和融网系统的第二天测试任务 2、完成了和融网系统的第三天测试任务 3、完成了和融网系统的第四天测试任务 4、完成了和融网系统的第五天测试任务 5、完成了和融网系统的第六天测试任务 |  | 流程到周五下午才通，建议前期测试加强 | 继续测试和融网
7月份 | 1 | 7.3 | 1、完成和融网系统第七天测试任务 2、完成和融网系统第八天测试任务 3、完成和融网系统第九天测试任务 4、完成和融网系统第十天测试任务 5、完成和融网系统第十一天测试任务和报名页测试 |  | 偶发性问题太多 | 测试门窗平台

## 周报格式
***周报（7.06-7.10）
本周完成任务
强调一点：原则是周报汇报给任何对象都知道你这周干了什么！ 内容不要就写诸如：完成第一天任务，完成第二天任务！！！！！！ 请标明具体的什么任务！ 测试部门内容要求如下（对那个系统进行测试，测试的模块包括哪些，测试的范围是功能性测试，流程测试，还是兼容性测试，或者安全性测试，测试出了什么问题，例如一般功能性bug多少个，直接影响业务bug多少个，兼容性bug多少个） 技术部分内容要求如下（本周的开发计划完成情况，给出百分比，给出未完成部分预算时间，具体的完成工作内容等）
工作中遇到的问题
例如按照月进度计划表时间拖延了，请给出拖延的具体原因，是外部原因，是自身原因，具体的原因！！！ 本周计划执行的时候遇到的需外部协助的问题，并给出预算多久需要解决才不会耽误自己的进度。 工作的面向系统，是否发现相关问题，请提出来
个人不足或建议
个人，团队，项目，不足点是哪些，请给出不足的提升计划（不要一句话不足就没了，要具体提升的想法，方式，目标日期）
下周的计划与目标
按照本月进度计划，个人适当调整下周计划，因诸多问题造成延期的希望上级给出批示，不要等月结束了领导才能知道任务因为诸多原因延期了（本周发现各种问题，下周要根据具体情况进行调整的）